#### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Самарская область

муниципальный район

Алексеевский

# Глава

# сельского поселения

Алексеевка

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### От 10.08.2011 года  № 51

О  подготовке проекта Правил

землепользования и застройки

сельского поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.

- Обеспечить выполнение Соглашения о передаче части полномочий по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области, заключенного между Администрацией сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский и Администрацией муниципального района Алексеевский от 01 ноября 2011 года.

- Установить, что градостроительное зонирование производится в один этап в срок до 10.11.2011 применительно ко всей территории сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (Приложение №1 к настоящему постановлению).

- Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области и утвердить ее состав (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

- Утвердить порядок направления заинтересованным лицам предложений по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (Приложение № 4 к настоящему постановлению)

- Признать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области от 15.08.2008 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный Вестник сельского поселения Алексеевка» в течение десяти дней со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского

поселения Алексеевка                                                           С.В.Самарин

«Приложение № 1

к постановлению Главы

сельского поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

от 10.08.2011 № 51

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в комиссию |
| 3. | Рассмотрение представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области проекта правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление замечаний и предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Доработка проекта правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 5. | Анализ представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Алексеевка или в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Алексеевка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 7. | Опубликование проекта правил, решения о проведении публичных слушаний в газете «Информационный вестник сельского поселения Алексеевка» | Администрация сельского поселения Алексеевка | Не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения о публичных слушаниях |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Комиссия | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта правил |
| 9. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области для доработки правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 10. | Доработка проекта правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 11. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Алексеевка вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 12. | Принятие решения о направлении проекта правил в Собрание представителей сельского поселения Алексеевка или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Алексеевка | В течение 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 13. | Опубликование правил после утверждения Собранием представителей сельского поселения Алексеевка в газете «Информационный вестник сельского поселения Алексеевка» | Глава сельского поселения Алексеевка | В течение 10 дней со дня утверждения правил |

# Приложение № 2

к постановлению Главы

сельского поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

от 10.08.2011 № 51

СОСТАВ

комиссии по разработке проекта Правил землепользования и застройки на территории  сельского поселения Алексеевка

Самарин С.В.      -       Глава сельского поселения

Алексеевка, председатель комиссии;

Платошин В.В.   -        Руководитель Управления архитектуры и

градостроительства Администрации

муниципального района Алексеевский,

заместитель председателя  комиссии

(по согласованию);

Асташкин Д.С. –          главный специалист (юрист) аппарата Собрания

представителей сельского поселения Алексеевка,

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Богаева Н.В.     -          главный специалист (гл. бухгалтер) аппарата

Администрации сельского поселения  Алексеевка;

Сторожева Т.И. -         главный специалист аппарата Администрации

сельского поселения  Алексеевка;

Разгоняева М.В. -       главный специалист аппарата Администрации

сельского поселения  Алексеевка;

Цыганов В.П.  -           главный специалист аппарата Администрации

сельского поселения  Алексеевка;

Скопцов П.С.   -           депутат Собрания представителей сельского

поселения Алексеевка второго созыва (по

согласованию);

Ширякин А.М. -           депутат Собрания представителей сельского

поселения Алексеевка второго созыва (по

согласованию);

Булавина В.Н.   –        депутат Собрания представителей сельского

Алексеевка второго созыва (по согласованию);

Назарова А.Н.    -        депутат Собрания представителей сельского

Алексеевка второго созыва (по согласованию).

Приложение  №  3

к постановлению Главы сельского

поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

от  10.08.2011 № 51

Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – Комиссия)

  - Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Главе сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области, созданным в целях организации подготовки проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – поселения), проектов изменений и дополнений в правила и решения иных вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и правилами землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, иными федеральными законами, законодательством  Самарской области, уставом поселения, правилами землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

  - Основными задачами деятельности Комиссии являются формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки территории поселения, а также обеспечение соблюдения права жителей на участие в решении вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности.

2. Функции Комиссии

# 2.1. Комиссия организует подготовку проекта правил землепользования и застройки поселения, в том числе:

рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию    предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения;

вносит исполнителю муниципального контракта замечания и предложения по проекту правил землепользования и застройки поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта правил землепользования и застройки поселения и изменений в них;

направляет исполнителю муниципального контракта проект правил землепользования и застройки поселения на доработку, при необходимости;

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения Алексеевка и муниципального района Алексеевский Самарской области, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами по вопросам подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения.

# 2.2. Для  решения основных задач, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего положения, Комиссия выполняет также следующие функции:

проводит мониторинг федерального законодательства, законодательства Самарской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения и муниципального района Алексеевский Самарской области в сфере градостроительной деятельности;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в сельском поселении Алексеевка;

рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка, а также в проекты муниципальных правовых актов, связанные с реализацией и применением правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка;

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, правилами землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.

- Структура Комиссии

  - Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.

  - Состав членов Комиссии утверждается постановлением Главы сельского    поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области.

  - Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, подписывает документы, утвержденные Комиссией, назначает очередные и внеочередные заседания Комиссии.

  - В случаях отсутствия Председателя Комиссии или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

- Порядок принятия решений Комиссией.

  - Все решения принимаются Комиссией на заседаниях коллегиально, путем открытого поименного голосования.

  - Для принятия решений необходимо наличие на заседании Комиссии кворума не менее двух третей общего числа членов Комиссии.

  - Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

  - При равенстве голосов «за» и «против» при принятии решений, голос Председателя Комиссии, либо, в его отсутствие, голос заместителя председателя являются решающими.

- Заседания Комиссии

  - Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний.

  - Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по инициативе Председателя Комиссии или большинства членов Комиссии.

  - Заседания Комиссии являются открытыми для посещения заинтересованными лицами, представителя средств массовой информации.

  - Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем председателя Комиссии.

  - На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя Комиссии.

  - Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

- Организация работы Комиссии в период между ее заседаниями.

  - В целях детальной проработки вопросов градостроительной деятельности, являющихся предметом рассмотрения Комиссии, решением Комиссии могут создаваться рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов (экспертов) в области градостроительной деятельности, а также представителей лиц, заинтересованных в решении указанных вопросов.

  - Деятельность рабочих групп организует Председатель Комиссии.

# Приложение № 4

к постановлению Главы сельского

поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

от  10.08.2011 № 51

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446640, Самарская область, с. Алексеевка, ул. Советская. д. 7.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Правил.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 30 дней со дня получения предложения.